## Trang Chu
Cột | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Trạng thái
| Q&A 1 | Trang Chủ | Anh muốn thiết kế để quán lí báng hàng hay quản lí cửa hàng? | Bangcv | 2020-07-23 | Tôi cần quản lí cửa hàng | 2020-07-25 | Close
| Q&A 2 | Trang Chủ | Cách bố trí sắp xếp bố cục như thế nào? | Bangcv | 2020-07-23 | Sắp xếp cân đối và dễ nhìn , cần có chỗ quản cáo và địa chỉ liên hệ quán | 2020-07-25 | Close
| Q&A 3 | Trang Chủ | Giao diện màu nào để hợp với chủ đề không? | Bangcv | 2020-07-23 | Màu phải sáng nhưng dễ nhìn không quá chối mắt | 2020-07-25 | Close
| Q&A 4 | Trang Chủ | Cần Font chữ như thế nào? | Bangcv | 2020-07-23 | Font chữ phải bắt mắt và dễ nhìn | 2020-07-25 | Close
| Q&A 5 | Trang Chủ | Phân chia kích thước chữ như thế nào?(<>tb) | Bangcv | 2020-07-23 | Dễ nhìn và phù hợp với trang web | 2020-07-25 | Close
| Q&A 6 | Trang Chủ | Thông tin và nội dung của các mục có cần những gì? | Bangcv | 2020-07-23 | Tên cửa hàng, logo, hình ảnh sản phẩm, đánh giá sản phẩm, cách liên hệ cửa hàng | 2020-07-25 | Close
| Q&A 7 | Trang Chủ | Thông tin liên hệ cần có những gi? | Bangcv | 2020-07-23 | Tên cửa hàng , địa chỉ , số điện thoại | 2020-07-25 | Close
| Q&A 8 | Trang Chủ | Có cần gợi ý mục trên trang không? | Bangcv | 2020-07-23 | Không cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 9 | Trang Chủ | Có cần thiết hiển thị thời gian, ngày tháng cụ thể của từng tin tức? | Bangcv | 2020-07-23 | Không cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 10 | Trang Chủ | Có cần đặt quảng cáo ngay ở trang chủ không? Vị trí đặt sẽ ở đâu? | Bangcv | 2020-07-23 | Có đặt ở cạnh nội dung | 2020-07-25 | Close
| Q&A 11 | Trang Chủ | Có cần hiển thị tóm tắt nội dung tin tức ra bên ngoài? Hay là content những ý chính trong tin tức? | Bangcv | 2020-07-23 | Không cân | 2020-07-25 | Close
| Q&A 12 | Trang Chủ | Trang chủ có cần phù hợp với di động không? | Bangcv | 2020-07-23 | Cần tương thích với di động | 2020-07-25 | Close
| Q&A 13 | Trang Chủ | Có cần đặt quảng cáo hay không và được đặt ở đâu? | Bangcv | 2020-07-23 | Cần đặt gần phần nội dung | 2020-07-25 | Close
| Q&A 14 | Trang Chủ | Những tin tức ngắn có cần show nội dung ngay trên Trang chủ hay phải cần có một mục riêng? | Bangcv | 2020-07-23 | show ra trang chủ | 2020-07-25 | Close
| Q&A 15 | Trang Chủ | Cần bao nhiêu quản cáo trên trang chủ | Bangcv | 2020-07-23 | Ít nhất 2 quản cáo | 2020-07-25 | Close
| Q&A 16 | Trang Chủ | Kích thước quản cáo chứa bao nhiêu trong trang chủ | Bangcv | 2020-07-23 | Chứa phần nhỏ nhưng vẫn phải nổi bật | 2020-07-25 | Close

## User
Cột | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Trạng thái
| Q&A 1 | User | Có cần đăng ký hay đăng nhặp trước khi vào trang chủ hay không ? | Haivh | 2020-07-20 | không cần đăng ký hay đăng nhập nếu bạn chỉ xem sản phẩm | 2020-07-23 | Close
| Q&A 2 | User | vậy khi nào mới cần đăng nhập hoặc đăng kí ? | Haivh | 2020-07-20 | Khi bạn muốn đăng tin hoặc mua sản phẩm | 2020-07-23 | Close
| Q&A 3 | User | Đăng ký có đơn giản hay không ? | Haivh | 2020-07-20 | nhập đầy đủ họ tên, sdt, địa chỉ , gmail, hình ảnh | 2020-07-23 | Close
| Q&A 4 | User | ai là người quản lý trang chủ này ? | Haivh | 2020-07-20 | admin | 2020-07-23 | Close
| Q&A 5 | User | Giao diện đăng nhập/đăng ký đã được hay chưa bạn có muốn chỉnh sữa gì hay không ? | Tuanlha | 2020-07-20 | không | 2020-07-23 | Close
| Q&A 6 | User | Bố cục đăng nhập/đăng ký sắp xếp đã đủ chưa bạn có muốn thêm bớt gì hay không? | Hieupht | 2020-07-20 | không | 2020-07-23 | Close
| Q&A 7 | User | Phím tắt đăng nhập/đăng ký có cần hiện ở mỗi layout không hay nằm riêng một layout khác ? | Hieupht | 2020-07-20 | Cần hiện ở mỗi layout | 2020-07-23 | Close
| Q&A 8 | User | dang nhập có cần ghi nhớ lại mật khẩu cho những lần đăng nhập kế tiếp hay không ? | TUanlha | 2020-07-20 | không | 2020-07-23 | Close
| Q&A 9 | User | khi dang ky có cần xác thực số điện thoại hay gmail không ? | TUanlha | 2020-07-20 | không | 2020-07-23 | Close
| Q&A 10 | User | khi đăng nhập sẻ check username và password hay không ? | Haivh | 2020-07-20 | có | 2020-07-23 | Close
| Q&A 11 | User | có tài khoản để làm gì và có lợi ích gì hay không ? | Haivh | 2020-07-20 | có tài khoản để bên cửa hàng mình lưu lại danh sách bạn mua và sẻ ưu đãi khi bạn mua lần sau | 2020-07-23 | Close
| Q&A 12 | User | khi đăng nhập cần mã xác nhận hay không ? | Haivh | 2020-07-20 | không | 2020-07-23 | Close
| Q&A 13 | User | khi quên mật khẩu thì có lấy lại được mật khấu hay không ? | Haivh | 2020-07-20 | có | 2020-07-23 | Close
| Q&A 14 | User | admin đăng nhập để làm gì ? | Haivh | 2020-07-20 | admin đăng tin và sữa xóa thêm thông tin sản phẩm cập nhật lại giá sản phẩm và thêm các sản phẩm khác . | 2020-07-23 | Close

## Đánh Giá
Cột | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Trạng thái
| Q&A 1 | Đánh giá | Khách hàng có cần đăng nhập/đăng ký mới được đánh giá không ? | Hieupht | 2020-07-23 | không | 2020-07-26 | Close
| Q&A 2 | Đánh giá | Bố cục trang đánh giá có sắp xếp hợp lý không ? | Hieupht | 2020-07-23 | hợp lý và dễ nhìn | 2020-07-26 | Close
| Q&A 3 | Đánh giá | Đánh giá có nên để chung với Home hay không ? | Hieupht | 2020-07-23 | không ,để riêng | 2020-07-26 | Closed
| Q&A 4 | Đánh giá | Trang Đánh giá có nên thêm một thông tin liên hệ tiệm bánh không ? | Hieupht | 2020-07-23 | có | 2020-07-26 | Closed
| Q&A 5 | Đánh giá | Đánh giá có phù hợp với di động không ? | Hieupht | 2020-07-23 | có | 2020-07-26 | Closed
| Q&A 6 | Đánh giá | Khách hàng đánh giá sai hay sai thông tin thì có được đánh giá lại không ? | Hieupht | 2020-07-23 | có | 2020-07-26 | Open
| Q&A 7 | Đánh giá | Đánh giá có cần lộc những từ nhạy cảm hay không ? | Tuanlha | 2020-07-23 | có | 2020-07-26 | Close
| Q&A 8 | Đánh giá | Nội dung trang đánh giá cần có những gì ? | Hieupht | 2020-07-23 | Họ và tên, Email, Số điện thoại, nội dung đánh giá | 2020-07-26 | Close
| Q&A 9 | Đánh giá | Có giới hạn ký tự nội dung đánh giá hay không ? | Tuanlha | 2020-07-23 | có, 500ky tự | 2020-07-26 | Close
| Q&A 10 | Đánh giá | Người khác có được quyền phản hồi đánh giá hay không ? | Tuanlha | 2020-07-23 | có | 2020-07-26 | Close
| Q&A 11 | Đánh giá | Có cần xác nhận capcha trước khi đánh giá không ? | Tuanlha | 2020-07-23 | không | 2020-07-26 | Close
| Q&A 12 | Đánh giá | có cần để bản đồ ở mục đánh giá không ? | Tuanlha | 2020-07-23 | không | 2020-07-26 | Close
| Q&A 13 | Đánh giá | có cần để liên kết facebook hay gmail của quán không ? | Hieupht | 2020-07-23 | có | 2020-07-26 | Close
| Q&A 14 | Đánh giá | ở đầu trang đánh giá, bạn muốn để ảnh bì của cửa hàng hay thứ gì khác không ? | Tuanlha | 2020-07-23 | để ảnh bìa | 2020-07-26 | Close
| Q&A 15 | Đánh giá | ở cuối trang bạn có muốn để liên kết đến những sản phẩm đặc trưng của quán không ? | Tuanlha | 2020-07-23 | có | 2020-07-26

## San Pham
So | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Trạng thái
| Q&A 1 | San Pham | Bảng sản phẩm có nên để trong Home hay tạo riêng? | Thuannc | 2020-07-23 | Tạo riêng | 2020-07-25 | Close
| Q&A 2 | San Pham | Có cần hiển thị hình ảnh sản phẩm lên không? | Thuannc | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 3 | San Pham | Sản phầm có cần thêm sửa xóa không? | Thuannc | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 4 | San Pham | Cần hiện đánh giá lên bảng sản phẩm không? | Thuannc | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 5 | San Pham | Có quản cáo lên sảng phẩm không? | Thuannc | 2020-07-23 | Không | 2020-07-25 | Close
| Q&A 6 | San Pham | Cần hiện sản phẩm mới ra không? | Thuannc | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 7 | San Pham | Sản phầm cần sắp xếp theo giá hay tên hay Id? | Thuannc | 2020-07-23 | Id | 2020-07-25 | Close
| Q&A 8 | San Pham | Sắp xếp bố cục như thế nào? | Thuannc | 2020-07-23 | Sắp xếp cân đối và dễ nhìn | 2020-07-25 | Close
| Q&A 9 | San Pham | Nội dung bảng sản phẩm cần hiển thị? | Thuannc | 2020-07-23 | Mã , tên , giá , số lượng , hình ảnh, địa chỉ, NSX và HSD | 2020-07-25 | Close
| Q&A 10 | San Pham | Cần gợi ý sản phẩm được yêu thích nhất hay không? | Thuannc | 2020-07-23 | Không | 2020-07-25 | Close
| Q&A 11 | San Pham | Cần định dạng font chữ như thế nào? | Thuannc | 2020-07-23 | Font chữ dễ nhìn | 2020-07-25 | Close
| Q&A 12 | San Pham | Giao diện màu như thế nào? | Thuannc | 2020-07-23 | Màu phù hợp không chói mắt | 2020-07-25 | Close
| Q&A 13 | San Pham | Kích cỡ chữ như thế nào? | Thuannc | 2020-07-23 | Dễ nhìn và phù hợp | 2020-07-25 | Close

## Cua Hang
So | No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
Cách điền | Điến số thứ tự của Q&A | Tên màn hình hoặc chức năng mình đang phụ trách | Nội dung của câu Q&A | Người viết câu Q&A | Ngày tạo câu Q&A | Nội dung trả lời (KH điền) | Ngày trả lời (KH điền) | Trạng thái
| Q&A 1 | Cua Hang | Bảng cửa hàng quản lý tất cả chi nhánh hay chỉ một cửa hàng | Divhn | 2020-07-23 | Tất cả chi nhánh | 2020-07-25 | Close
| Q&A 2 | Cua Hang | Hiển thị cửa hàng | Divhn | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 3 | Cua Hang | Sản phầm có cần thêm sửa xóa không? | Divhn | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 4 | Cua Hang | Cần hiện đánh giá lên bảng sản phẩm không? | Divhn | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 5 | Cua Hang | Có quản cáo lên sảng phẩm không? | Divhn | 2020-07-23 | Không | 2020-07-25 | Close
| Q&A 6 | Cua Hang | Cần hiện sản phẩm mới ra không? | Divhn | 2020-07-23 | Cần | 2020-07-25 | Close
| Q&A 7 | Cua Hang | Sản phầm cần sắp xếp theo giá hay tên hay Id? | Divhn | 2020-07-23 | Id | 2020-07-25 | Close
| Q&A 8 | Cua Hang | Sắp xếp bố cục như thế nào? | Divhn | 2020-07-23 | Sắp xếp cân đối và dễ nhìn | 2020-07-25 | Close
| Q&A 9 | Cua Hang | Nội dung bảng sản phẩm cần hiển thị? | Divhn | 2020-07-23 | Mã , tên , giá , số lượng , hình ảnh, địa chỉ, NSX và HSD | 2020-07-25 | Close
| Q&A 10 | Cua Hang | Cần gợi ý sản phẩm được yêu thích nhất hay không? | Divhn | 2020-07-23 | Không | 2020-07-25 | Close