## sprint2
PHÂN CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY
Tên dự án: |  | Website Quản Lý Tiệm Bánh Ngọt
Tên Module : |  | Sprint 2
Nhóm phát triển: |  | Nhóm 3
Ngày bắt đầu: |  | 20/07/2020
Ngày kết thúc: |  | 2020-03-08
BÁO CÁO sprint 2
| STT | Tên thành viên | Thực tế | Dự kiến | [5 empty] | End task
| 1 | Phạm Huyfnh Trung Hiếu | 76.6 | 76 | [5 empty] | tăng ca
| 2 | Võ Hà Nhật Di | 75.6 | 76 | [5 empty] | Trễ
| 3 | Châu Vũ Bằng | 75.1 | 76 | [5 empty] | Chậm tiến độ
| 4 | Lê Hoàng Anh Tuấn | 73.6 | 76
| 5 | Võ Hồng Hải | 75.1 | 76 | [5 empty] | trước thời hạn
| Tổng |  | 240 | 240
sprint 2 | Component | Task Name | Responsible Member |  | tổng | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03
|  | Thiết kế sơ đồ UML | Vũ Bằng |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Thiết kế sơ đồ ERD | Chí Thuần |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Chức năng quản lý user | Code chức năng quản lý user | Nhật Di |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32
|  | Thiết kế test case quản lý user | Trung Hiếu |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Test chức năng quản lý user | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | Sửa lỗi chức quản lý user | Nhật Di |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18
|  | Thiết kế giao diện quản lý user | Nhật Di |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Chức năng quản lý sản phẩm | Code chức năng quản lý sản phẩm | Vũ Bằng - Chí Thuần |  |  | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Thiết kế test case quản lý sản phẩm | Trung Hiếu |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý sản phẩm | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý sản phẩm | Vũ Bằng |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | Vũ Bằng - Chí Thuần |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Chức năng quản lý cửa hàng | Code chức năng quản lý cửa hàng | Thanh Tuấn - Hồng Hải |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Thiết kế test case quản lý cửa hàng | Trung Hiếu |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý cửa hàng | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý cửa hàng | Thanh Tuấn - Hồng Hải - Trung Hiếu |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lý cửa hàng | Trung Hiếu |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý đánh giá | Code chức năng quản lý đánh giá | Nhật Di |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Thiết kế test case quản lý đánh giá | Trung Hiếu |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Test chức năng quản lý đánh giá | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý đánh giá | Nhật Di |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Thiết kế giao diện quản lý đánh giá | Nhật Di |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Component |  | ước tính |  | 240 | 27 | 19 | 25 | 19 | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | Task Name | Responsible Member |  | tổng | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03
|  | Thiết kế sơ đồ UML | Vũ Bằng |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế sơ đồ ERD | Chí Thuần |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý user | Code chức năng quản lý user | Nhật Di |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Thiết kế test case quản lý user | Trung Hiếu |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý user | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức quản lý user | Nhật Di |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
sprint 2 |  | Thiết kế giao diện quản lý user | Nhật Di |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý sản phẩm | Code chức năng quản lý sản phẩm | Vũ Bằng - Chí Thuần |  |  | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Thiết kế test case quản lý sản phẩm | Trung Hiếu |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý sản phẩm | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý sản phẩm | Vũ Bằng |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Thiết kế giao diện quản lý sản phẩm | Vũ Bằng - Chí Thuần |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Chức năng quản lý cửa hàng | Code chức năng quản lý cửa hàng | Thanh Tuấn - Hồng Hải |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Thiết kế test case quản lý cửa hàng | Trung Hiếu |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lý cửa hàng | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý cửa hàng | Thanh Tuấn - Hồng Hải - Trung Hiếu |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lý cửa hàng | Trung Hiếu |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chức năng quản lý đánh giá | Code chức năng quản lý đánh giá | Nhật Di |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Thiết kế test case quản lý đánh giá | Trung Hiếu |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Test chức năng quản lý đánh giá | Tất cả thành viên |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi chức năng quản lý đánh giá | Nhật Di |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Thiết kế giao diện quản lý đánh giá | Nhật Di |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Thực tế |  | 240 | 27 | 19 | 25 | 19 | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | ước tính |  | 240
Note on C3: Change this to sprint number.