## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Phác thảo yêu cầu khách hang, gặp khách hàng, chốt nội dung, kí biên bảng
T01 | Găp khách hàng |  |  |  | 1 | New | 8 | Châu Vủ Bằng
T02 | Lên backlog |  |  |  | 1 | New | 20 | Võ Hà Nhật Di
T03 | Gặp hẹn lại khách hàng duyệt lại yêu cầu |  |  |  | 1 | New | 8 | Nguyễn Chí Thuần
Phân tích và thiết kế hệ thống
T05 | Xác định yêu cầu khách hàng |  |  |  | 2 | New | 8 | Võ Hồng Hải
T06 | Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu , vẽ sơ đồ UML |  |  |  | 2 | New | 8 | Châu Vủ Bằng , Võ Hà Nhật Di
T07 | Thiết kế SQL |  |  |  | 2 | New | 16 | Nguyễn Chí Thuần , Phạm Huỳnh Trung Hiếu, Châu Vủ Bằng
T08 | Thiết kế dao diện |  |  |  | 2 | New | 20 | Châu Vủ Bằng, Nguyễn Chí Thuần
Lập trình
T09 | Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu |  |  |  | 3 | New | 8 | Pham Huỳnh Trung Hiếu
T10 | Công cụ lập trình |  |  |  | 3 | New | 8 | Nguyễn Chí Thuần
T11 | Xây dựng giao diện hệ thống |  |  |  | 3 | New | 8 | Võ Hà Nhật Di
Kiểm thử
T13 | công cụ kiểm thử. |  |  |  | 4 | New | 8 | Nguyễn Chí Thuần
T14 | Kiểm chứng các modules chức năng |  |  |  | 4 | New | 8 | Võ Hà Nhật Di
T15 | Thử nghiệm hệ thống thông tin. |  |  |  | 4 | New | 8 | Châu Vũ Bằng
T16 | khắc phục các lỗi |  |  |  | 4 | New | 8 | Nguyễn Chí Thuần
T17 | Viết test case theo yêu cầu |  |  |  | 4 | New | 8 | Võ Hà Nhật Di
Triển Khai
T21 | Lắp đặt phần cứng để làm cơ sở cho hệ thống. |  |  |  | 5 | New | 8 | Võ Hồng hải
T22 | Cài đặt phần mềm. |  |  |  | 5 | New | 8 | Pham Huỳnh Trung Hiếu
T23 | Chuyển đổi hoạt động của hệ thống cũ sang hệ thống mới |  |  |  | 5 | New | 8 | Châu Vũ Bằng

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Quản lý tài khoản | User | Có cần đăng ký hay đăng nhặp trước khi vào trang chủ hay không ? | không cần đăng ký hay đăng nhập nếu bạn chỉ xem sản phẩm | RQ04 | 1 | High | 1 | New
|  | User | vậy khi nào mới cần đăng nhập hoặc đăng kí ? | Khi bạn muốn đăng tin hoặc mua sản phẩm | RQ05 | 1 | High | 1 | New
|  | User | Đăng ký có đơn giản hay không ? | nhập đầy đủ họ tên, sdt, địa chỉ , gmail, hình ảnh | RQ06 | 1 | High | 1 | New
|  | User | ai là người quản lý trang chủ này ? | admin | RQ10 | 3 | Medium | 1 | New
|  | User | Giao diện đăng nhập/đăng ký đã được hay chưa bạn có muốn chỉnh sữa gì hay không ? | không | RQ08 | 1 | Medium
|  | User | Bố cục đăng nhập/đăng ký sắp xếp đã đủ chưa bạn có muốn thêm bớt gì hay không? | không | RQ07 | 3 | High | 1 | New
|  | User | Phím tắt đăng nhập/đăng ký có cần hiện ở mỗi layout không hay nằm riêng một layout khác ? | Cần hiện ở mỗi layout | RQ02 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | dang nhập có cần ghi nhớ lại mật khẩu cho những lần đăng nhập kế tiếp hay không ? | không | RQ03 | 2 | High | 1 | New
|  | User | khi dang ky có cần xác thực số điện thoại hay gmail không ? | không | RQ04 | 2 | Medium
|  | User | khi đăng nhập sẻ check username và password hay không ? | có | RQ05 | 3 | Medium | 1 | New
|  | User | có tài khoản để làm gì và có lợi ích gì hay không ? | có tài khoản để bên cửa hàng mình lưu lại danh sách bạn mua và sẻ ưu đãi khi bạn mua lần sau | RQ06 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | khi đăng nhập cần mã xác nhận hay không ? | không | RQ10 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | khi quên mật khẩu thì có lấy lại được mật khấu hay không ? | có | RQ08 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | admin đăng nhập để làm gì ? | admin đăng tin và sữa xóa thêm thông tin sản phẩm cập nhật lại giá sản phẩm và thêm các sản phẩm khác . | RQ07 | 2 | Medium
PB02 | Quản lý sản phẩm | User | Bảng sản phẩm có nên để trong Home hay tạo riêng? | Tạo riêng | RQ02 | 3 | Medium | 1 | New
|  | User | Có cần hiển thị hình ảnh sản phẩm lên không? | Cần | RQ03 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | Sản phầm có cần thêm sửa xóa không? | Cần | RQ04 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Cần hiện đánh giá lên bảng sản phẩm không? | Cần | RQ05 | 3 | Medium
|  | User | Có quản cáo lên sảng phẩm không? | Không | RQ06 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | Cần hiện sản phẩm mới ra không? | Cần | RQ10 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Sản phầm cần sắp xếp theo giá hay tên hay Id? | Id | RQ08 | 3 | Medium | 1 | New
|  | User | Sắp xếp bố cục như thế nào? | Sắp xếp cân đối và dễ nhìn | RQ07 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | Nội dung bảng sản phẩm cần hiển thị? | Mã , tên , giá , số lượng , hình ảnh, địa chỉ, NSX và HSD | RQ02 | 1 | Medium
|  | User | Cần gợi ý sản phẩm được yêu thích nhất hay không? | Không | RQ03 | 2 | Medium | 1 | New
|  | User | Cần định dạng font chữ như thế nào? | Font chữ dễ nhìn | RQ04 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Giao diện màu như thế nào? | Màu phù hợp không chói mắt | RQ05 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Kích cỡ chữ như thế nào? | Dễ nhìn và phù hợp | RQ06 | 1 | Medium
PB03 | Quản lý cửa hàng | User | Bảng cửa hàng quản lý tất cả chi nhánh hay chỉ một cửa hàng | Tất cả chi nhánh | RQ10 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Hiển thị cửa hàng | Cần | RQ08 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Sản phầm có cần thêm sửa xóa không? | Cần | RQ07 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Cần hiện đánh giá lên bảng sản phẩm không? | Cần | RQ02 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Có quản cáo lên sảng phẩm không? | Không | RQ03 | 1 | Medium
|  | User | Cần hiện sản phẩm mới ra không? | Cần | RQ04 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Sản phầm cần sắp xếp theo giá hay tên hay Id? | Id | RQ05 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Sắp xếp bố cục như thế nào? | Sắp xếp cân đối và dễ nhìn | RQ06 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Nội dung bảng sản phẩm cần hiển thị? | Mã , tên , giá , số lượng , hình ảnh, địa chỉ, NSX và HSD | RQ10 | 1 | Medium
|  | User | Cần gợi ý sản phẩm được yêu thích nhất hay không? | Không | RQ08 | 1 | Medium | 1 | New
PB04 | Quản lý đánh giá | User | Khách hàng có cần đăng nhập/đăng ký mới được đánh giá không ? | không | RQ07 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Bố cục trang đánh giá có sắp xếp hợp lý không ? | hợp lý và dễ nhìn | RQ02 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Đánh giá có nên để chung với Home hay không ? | không ,để riêng | RQ03 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Trang Đánh giá có nên thêm một thông tin liên hệ tiệm bánh không ? | có | RQ04 | 1 | Medium
|  | User | Đánh giá có phù hợp với di động không ? | có | RQ05 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Khách hàng đánh giá sai hay sai thông tin thì có được đánh giá lại không ? | có | RQ06 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Đánh giá có cần lộc những từ nhạy cảm hay không ? | có | RQ10 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Nội dung trang đánh giá cần có những gì ? | Họ và tên, Email, Số điện thoại, nội dung đánh giá | RQ08 | 1 | Medium
|  | User | Có giới hạn ký tự nội dung đánh giá hay không ? | có, 500ky tự | RQ07 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Người khác có được quyền phản hồi đánh giá hay không ? | có | RQ02 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | Có cần xác nhận capcha trước khi đánh giá không ? | không | RQ03 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | có cần để bản đồ ở mục đánh giá không ? | không | RQ04 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | có cần để liên kết facebook hay gmail của quán không ? | có | RQ05 | 1 | Medium
|  | User | ở đầu trang đánh giá, bạn muốn để ảnh bì của cửa hàng hay thứ gì khác không ? | để ảnh bìa | RQ06 | 1 | Medium | 1 | New
|  | User | ở cuối trang bạn có muốn để liên kết đến những sản phẩm đặc trưng của quán không ? | có | RQ10 | 1 | Medium | 1 | New

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | User | Có cần đăng ký hay đăng nhặp trước khi vào trang chủ hay không ? | không cần đăng ký hay đăng nhập nếu bạn chỉ xem sản phẩm | 2 | Medium |  | New
RQ02 | User | vậy khi nào mới cần đăng nhập hoặc đăng kí ? | Khi bạn muốn đăng tin hoặc mua sản phẩm | 1 | Medium |  | New
RQ03 | User | Đăng ký có đơn giản hay không ? | nhập đầy đủ họ tên, sdt, địa chỉ , gmail, hình ảnh | 1 | High |  | New
RQ04 | User | ai là người quản lý trang chủ này ? | admin | 1 | High |  | New
RQ05 | User | Giao diện đăng nhập/đăng ký đã được hay chưa bạn có muốn chỉnh sữa gì hay không ? | không | 1 | High |  | New
RQ06 | User | Bố cục đăng nhập/đăng ký sắp xếp đã đủ chưa bạn có muốn thêm bớt gì hay không? | không | 1 | High |  | New
RQ07 | User | Phím tắt đăng nhập/đăng ký có cần hiện ở mỗi layout không hay nằm riêng một layout khác ? | Cần hiện ở mỗi layout | 3 | High |  | New
RQ08 | User | dang nhập có cần ghi nhớ lại mật khẩu cho những lần đăng nhập kế tiếp hay không ? | không | 3 | High |  | New
RQ09 | User | khi dang ky có cần xác thực số điện thoại hay gmail không ? | không | 4 | High |  | New
RQ10 | User | khi đăng nhập sẻ check username và password hay không ? | có | 3 | Medium |  | New
RQ11 | User | có tài khoản để làm gì và có lợi ích gì hay không ? | có tài khoản để bên cửa hàng mình lưu lại danh sách bạn mua và sẻ ưu đãi khi bạn mua lần sau | 4 | Low |  | New
RQ12 | User | khi đăng nhập cần mã xác nhận hay không ? | không | 4 | High |  | New
RQ13 | User | khi quên mật khẩu thì có lấy lại được mật khấu hay không ? | có | 1 | High |  | New
RQ14 | User | admin đăng nhập để làm gì ? | admin đăng tin và sữa xóa thêm thông tin sản phẩm cập nhật lại giá sản phẩm và thêm các sản phẩm khác . | 2 | High |  | New

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.