## By question
BIÊN BẢN CUỘC HỌP HẰNG NGÀY
Tên dự án: | QUÁN LÝ TIỆM BÁNH NGỌT
Sprint ID: | SP01
Ngày bắt đầu Sprint: | 20/07/2020
Ngày kết thúc Sprint: | 2020-02-08
Question (Câu hỏi) | Person (Tên thành viên) | Week: <date>
|  | Monday (Thứ 2) ngày: | Tuesday (Thứ 3) ngày: | Wednesday (Thứ 4) ngày: | Thursday (Thứ 5) ngày: | Friday (Thứ 6) ngày: | Saturday (Thứ 7) ngày: | Note (Ghi chú)
What did you do yesterday? (Hôm qua bạn đã làm gì ?) | Phạm Huỳn Trung Hiếu | Làm bảng Q&A quản lý đánh giá |  | Viết Mục tiêu agile
| Võ Hà Nhật Di | Làm bảng Q&A quản lý cửa hàng | Vẽ Sơ đồ ERD | Viết Mục tiêu agile | Thiết kế trang quản lý user |  | Thiết kế trang quản lý đánh giá
| Nguyễn Chí Thuần | Làm bảng Q&A quản lý sản phẩm | Vẽ Sơ đồ ERD | Viết Mục tiêu agile |  | Thiết kế trang quản lý sản phẩm
| Châu Vũ Bằng | Làm bảng Q&A Trang chủ | Vẽ Sơ đồ ERD | Viết Mục tiêu agile | Thiết kế trang quản lý user | Thiết kế trang quản lý sản phẩm
| Lê Hoàng Anh Tuấn | Làm bảng Q&A quản lý đánh giá |  | Viết Mục tiêu agile
| Võ Hồng Hải | Làm bảng Q&A quản lý user |  | Viết Mục tiêu agile
What will you work on today? (Bạn sẽ làm gì hôm nay?) | Phạm Huỳn Trung Hiếu |  | Thiết kế trang quản lý cửa hàng | Làm bảng SprintBacklog với làm bảng bienbanhoplophangngay
| Võ Hà Nhật Di |  | Thiết kế trang home
Nguyễn Chí Thuần
| Châu Vũ Bằng | Thiết kế database |  | Làm câu hỏi về sprint
| Lê Hoàng Anh Tuấn |  | Thiết kế chức năng thêm sữa xóa quản lý cửa hàng
| Võ Hồng Hải |  | Viết code trang quản lý cửa hàng viết code load dữ liệu từ database lên bảng quản lý cửa hàng
Do you have any obstacles? (Bạn có gặp khó khăn gì không?) | Phạm Huỳn Trung Hiếu | không có trở ngại | không có trở ngại | không có trở ngại
| Võ Hà Nhật Di | không có trở ngại | không có trở ngại | không có trở ngại | không có trở ngại |  | không có trở ngại
| Nguyễn Chí Thuần | không có trở ngại | không có trở ngại | không có trở ngại |  | không có trở ngại
| Châu Vũ Bằng | không có trở ngại | không có trở ngại | không có trở ngại |  | không có trở ngại
| Lê Hoàng Anh Tuấn | không có trở ngại | Sữa lỗi code insert | không có trở ngại | không có trở ngại
| Võ Hồng Hải | không có trở ngại | Chưa load thông tin bảng cửa hàng | không có trở ngại